2014年度国家自然科学基金项目申报工作时间安排

关键时间节点：

1. 项目申报摸底，2013.9.17

2. 学院（学科）的专家第一轮论证，2013.11.14-16

3. 学院的专家第二轮论证，2013.12.10

4. 学校组织专家论证和审核，2013.12月底

5.  2013年度国家自然科学基金项目申报工作专题说明会，2014.1月初

6. 学院的形式审查，2014.02.27-28

7. 申报书提交学校，2014.03.01

8. 申报书提交基金委，2014.03.12

具体申报工作时间安排：

1． 2013年9月17日，科技处布置2014年项目摸底工作。各单位填写《2014年度国家自然科学基金项目申报摸底调查汇总表》；

2． 2013年10月8日前，各学院及有关单位组织并完成项目申报摸底工作，将《摸底调查汇总表》提交到科技处；

3． 2013年10月9日，学校召开2014年度国家自然科学基金项目申报动员会，布置项目申报工作。各学院及有关单位完成项目的协调、分工和整合，布置申报人初步填写申请书；

4.  2013年11月14-16，各学院（学科）完成专家第一轮论证，申报人提交申请书初稿，各学院（学科）组织专家进行论证，着重对申报项目的立项依据、价值意义、国内外研究现状、研究内容、技术路线、研究方法、研究目标和创新点进行论证，对申请者和研究团队前期研究基础、研究条件进行论证，并在申请书撰写质量上进行指导和把关，提出修改意见；

5． 2013年11月19-30日，申请人修改申请书，将修改后的申请书再次提交学院；

6.  2013年12月10日前，各学院完成专家第二轮论证和形式审查，各学院及有关单位组织专人对申请书进行形式审查，提出修改意见；

7.  2013年12月下旬，学校汇总申请书，组织专家审核并反馈修改意见；

8． 2014年1月上旬，学校召开2014年度国家自然科学基金项目申报工作专题说明会；

9． 2014年1月中下旬到2月26日，申报人修改申请书；

10.  2014年2月27-28日，申报人提交修改后的申请书，各学院（学科）组织专人再次对申请书进行全面审核，申报人根据有关意见再次修订申请书；

11． 2014年3月1日，正式申请书（终稿）提交学校科技处；

12.  2014年3月1-5日，科技处进行形式审查，3月6-10日，基金在线查重与相似度审查，3月12日左右，科技处向国家自然科学基金委提交申请书。