## Sheet1
附件3:
科研实验室安全检查准备材料清单及时间节点
一、科研实验室材料准备（10月9日前）
序号 | 准备材料 | 备注
1 | 高校科研实验室安全检查对照表 | 按照《对照表》，实验室组织人员进行安全检查，形成检查结果
2 | 高校科研实验室安全隐患自查台帐 | 根据自查情况，形成自查台帐
3 | 自查报告 | 根据自查情况，形成自查报告
4 | 整改方案 | 指对短期无法整改到位的，应制定切实可行的整改方案
5 | 安全管理组织体系 | 应有相应的安全管理组织体系
6 | 规章制度 | 应有相应的规章制度
7 | 人员培训材料 | 应有相应的人员培训相关材料
8 | 整改报告 | 根据自查情况和整改结果形成整改报告
二、提交科技处材料（10月9日）
序号 | 准备材料 | 备注
1 | 高校科研实验室安全检查对照表
2 | 高校科研实验室安全隐患自查台帐
3 | 自查报告
4 | 整改报告
三、教育厅组织专家进校检查（10月至11月底）
序号 | 检查程序 | 备注
1 | 听取汇报 | 学校对安全检查情况进行总体汇报
2 | 查阅相关资料 | 各单位将自查报告、安全管理组织体系、规章制度、人员培训材料、安全检查台帐、整改报告等材料集中放置，以备专家检查。其它要求另行通知
3 | 现场检查 | 重点检查科研实验室和危险品仓库、废弃物中转站等相关场所
4 | 逐项核查 | 参照《高校科研实验室安全检查对照表》，对重点检查对象逐项进行核查
5 | 意见反馈 | 检查专家组向学校进行口头反馈
四、整改提高阶段（11月底至12月底）
序号 | 整改程序 | 备注
1 | 教育厅下达书面检查反馈意见
2 | 学校根据反馈意见，布置整改工作
3 | 省重点实验室根据检查反馈意见形成整改报告 | 12月底将整改报告报送学校审核。对于立整立改的，应附照片等证明材料；对于无法立整立改的，需制定整改方案，并在6个月内提交整改完成情况报告