市级软科学项目验收流程

一、软科学项目验收总体流程

1、计划项目承担单位在完成全部任务后，在徐州市科技计划项目管理平台网上填报《徐州市科技计划项目验收申请表》（见附件1），并提交项目工作总结和技术总结；

2、项目主管部门审查全部验收资料及有关证明，签署审查意见后，将计划项目验收申请表及验收资料报送市科技局法规处审核；

3、法规处收到验收申请表及验收资料后，会同计划处书面批复验收申请，并在10个工作日内组织或委托项目主管部门组织专家进行项目验收；

4、项目验收后，项目承担单位应于15个工作日内向市科技局提交验收材料一套、验收证书一式5份，申请办理验收证书。市科技局受理后于7个工作日内完成证书审批。

二、申请项目验收需提供的资料：

1、徐州市科技计划项目验收申请表；

2、计划项目合同；

3、计划项目实施工作总结、技术总结（大纲见附件2）；

4、计划项目经费决算表（见附件3）；

5、计划项目所获单项成果、论文、专利等材料（包括样机或样品图片与数据资料、单项成果鉴定报告、论文发表的有关刊物、期刊等、专利申请受理或专利证书）；

6、验收工作所要求的其他材料。

三、会议验收流程

时间：×年×月×日×时

会议地点：×××

主持人：徐州市科技局法规处××

一、徐州市科技局政策法规处主持

1.介绍与会领导和专家

2.项目主管单位相关领导致辞

3.宣布验收委员会组成人员，推选验收委员主任

二、验收委员会主任主持

1.承担单位作项目组织开展工作报告

2.承担单位做项目技术情况介绍报告

3.现场考察

7.验收委员会成员对有关问题提出质询

8.讨论并通过验收意见

三、徐州市科技局政策法规处主持

1.项目承担单位发言

2.市科技局领导讲话

3.会议结束

附件1. 市科技计划项目验收申请

一、项目名称：

二、项目编号：

三、项目负责人：

四、项目承担单位：

五、申请内容（打√）

1、验收                   2、验收和鉴定

六、 提供验收资料清单（打√）

1、项目合同复印件

2、工作总结

3、技术总结

4、经费决算表及明细表

5、成果证明

6、检测报告

7、审计报告

8、他证明材料

七、单位意见、签字盖章

年 月 日

八、主管部门审查意见、签字盖章（要说明验收材料是否齐全、项目是否具备验收条件）

年 月 日

九、市科技局意见、盖章

主管业务处意见： 处长签字： 年 月 日

注：本申请一式二份，签署意见后市科技局和项目承担单位各持一份备案。

附件2、总结大纲

- 项目工作总结

- 简述项目的目的、意义

- 项目研究工作方案

- 完成的主要研究工作及达到的规模和取得的效果

- 项目取得的知识产权

- 科技合同规定任务完成情况评述

- 项目研究人员名单

- 项目技术总结

- 项目采用的研究方案或技术路线

- 选用的材料、设备和研究方法

- 主要研究工作内容、具体数据、图片

- 研究结果、结论及应用价值

- 下一步研究方向。

附件3、经费决算表

经费单位：万元

| 经费投入预算 |  | 经费支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来 源 | 预算数 | 科 目 | 支出数 | 市科技三项费用支出数 |
| 来源预算合计 |  | 支出合计 |  |  |
| 1、市拨款 |  | 1、人员费 |  |  |
| 2、部门拨款 |  | 其中：项目负责人 |  |  |
| 3 、县（市）拨款 |  | 主要研究人员 |  |  |
| 4、单位自筹 |  | 2、设备购置费 |  |  |
| 5、其他来源 |  | 3、相关业务费 |  |  |
|  |  | 其中：能源材料费 |  |  |
| 单位已投入 （另计） |  | 测试及化验费 |  |  |
|  |  | 资料、印刷费 |  |  |
|  |  | 试制及外协费 |  |  |
|  |  | 会议差旅费 |  |  |
|  |  | 4、配套基建费 |  |  |
|  |  | 5、项目管理费 |  |  |
|  |  | 6、其他费用 |  |  |
| 单位负责人签字： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |